## Gantt CaniVet
Diagrama Gantt con % completado — Proyecto CaniVet
Inicio proyecto |  | 2024-01-15
Fin proyecto |  | 2024-05-13
Tareas | Inicio | Duracion en dias | Finalizacion | % Completado | Dias Completados | Vacaciones
A01: Levantamiento de necesidades del negocio | 2024-01-15 | 7 | 2024-01-21 | 100% | 7
A02: Definicion del alcance y modulos | 2024-01-15 | 14 | 2024-01-28 | 100% | 14
A03: Diseno de arquitectura general | 2024-01-22 | 14 | 2024-02-04 | 100% | 14
A04: Diseno de base de datos inicial | 2024-01-22 | 21 | 2024-02-11 | 100% | 21
A05: Configuracion del entorno Frontend (React + Vite) | 2024-01-29 | 7 | 2024-02-04 | 100% | 7
A06: Configuracion del entorno Backend (Flask + Python) | 2024-01-29 | 7 | 2024-02-04 | 100% | 7
A07: Integracion con Supabase (auth + datos) | 2024-01-29 | 14 | 2024-02-11 | 100% | 14
A08: Diseno de autenticacion y roles JWT | 2024-02-05 | 14 | 2024-02-18 | 100% | 14
A09: Desarrollo del panel administrativo base | 2024-02-12 | 7 | 2024-02-18 | 100% | 7
A10: Modulo Clientes - CRUD completo | 2024-02-12 | 14 | 2024-02-25 | 100% | 14
A11: Modulo Mascotas - CRUD completo | 2024-02-19 | 14 | 2024-03-03 | 100% | 14
A12: Vacunas e historial clinico | 2024-02-26 | 14 | 2024-03-10 | 100% | 14
A13: Modulo Servicios - catalogo | 2024-02-19 | 14 | 2024-03-03 | 100% | 14
A14: Modulo Citas - agenda | 2024-02-26 | 14 | 2024-03-10 | 100% | 14
A15: Modulo Pagos e Inventario | 2024-03-04 | 14 | 2024-03-17 | 100% | 14
A16: Dashboard con KPIs y alertas | 2024-03-04 | 14 | 2024-03-17 | 100% | 14
A17: Pagina publica de servicios y contacto | 2024-03-11 | 7 | 2024-03-17 | 100% | 7
A18: Reservas online - portal publico | 2024-03-11 | 14 | 2024-03-24 | 100% | 14
A19: Integracion SMTP Gmail y notificaciones | 2024-03-18 | 14 | 2024-03-31 | 100% | 14
A20: Stripe y pagos online (checkout + webhook) | 2024-03-18 | 14 | 2024-03-31 | 100% | 14
A21: Modulo Suscripciones | 2024-03-25 | 7 | 2024-03-31 | 100% | 7
A22: Modulo Guarderia | 2024-03-25 | 14 | 2024-04-07 | 100% | 14
A23: Modulo Paseos | 2024-03-25 | 14 | 2024-04-07 | 100% | 14
A24: Configuracion, sucursales y usuarios del sistema | 2024-04-01 | 7 | 2024-04-07 | 100% | 7
A25: Auditoria y trazabilidad | 2024-04-01 | 14 | 2024-04-14 | 100% | 14
A26: Reportes y exportaciones | 2024-04-08 | 7 | 2024-04-14 | 75% | 5.25
A27: Pruebas funcionales integrales | 2024-04-08 | 14 | 2024-04-21 | 60% | 8.4
A28: Ajustes de usabilidad y correccion de errores | 2024-04-15 | 7 | 2024-04-21 | 50% | 3.5
A29: Elaboracion de documentacion - manuales y acta | 2024-04-22 | 7 | 2024-04-28 | 100% | 7
A30: Presentacion, empaquetado y entrega final | 2024-04-29 | 7 | 2024-05-05 | 15% | 1.05
Leyenda:
100% Completado
50-99% Completado
1-49% En progreso
0% Sin iniciar