## Plan de Actividades
CaniVet — Plan de Actividades del Proyecto
Metodología ágil iterativa ¦ 63 actividades ¦ 11 fases ¦ 100% completado
# | Código | Actividad | Responsable | Estado | Fase
FASE 1 — Análisis y Planificación
1 | 1.1 | Levantamiento de requerimientos | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 1
2 | 1.2 | Definición de 25 requerimientos funcionales | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 1
3 | 1.3 | Diseño del modelo de datos (ER) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 1
4 | 1.4 | Selección del stack tecnológico | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 1
5 | 1.5 | Creación del acta de proyecto | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 1
6 | 1.6 | Diseño de wireframes básicos | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 1
FASE 2 — Configuración del Entorno
7 | 2.1 | Configuración del proyecto React + Vite | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 2
8 | 2.2 | Configuración del backend Flask | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 2
9 | 2.3 | Creación del proyecto en Supabase | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 2
10 | 2.4 | Configuración de autenticación Supabase | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 2
11 | 2.5 | Creación de tablas base (migration.sql) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 2
12 | 2.6 | Configuración de variables de entorno | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 2
FASE 3 — Módulos Base (Sprint 1)
13 | 3.1 | Sistema de autenticación (login/registro) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 3
14 | 3.2 | Layout admin (sidebar, topbar, navegación) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 3
15 | 3.3 | CRUD Clientes (RF01) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 3
16 | 3.4 | CRUD Mascotas con tipo y raza (RF02) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 3
17 | 3.5 | CRUD Servicios (RF06) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 3
18 | 3.6 | Hook genérico useSupabaseCRUD | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 3
FASE 4 — Módulos Clínicos (Sprint 2)
19 | 4.1 | Calendario de vacunas (RF03) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 4
20 | 4.2 | Alertas de vacunas pendientes (RF04) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 4
21 | 4.3 | Historial clínico (RF05) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 4
22 | 4.4 | Agenda de citas con estados (RF07, RF09) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 4
23 | 4.5 | Ficha completa de mascota (perfil unificado) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 4
24 | 4.6 | Fotos antes/después en citas (RF15) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 4
FASE 5 — Módulos Financieros (Sprint 3)
25 | 5.1 | CRUD Pagos (RF21) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 5
26 | 5.2 | Generación de facturas (RF20) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 5
27 | 5.3 | Cobros online con Stripe (RF10) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 5
28 | 5.4 | Suscripciones mensuales (RF11) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 5
29 | 5.5 | Control de inventario + ajuste de stock (RF19) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 5
FASE 6 — Módulos Operativos (Sprint 4)
30 | 6.1 | Control de asistencias a guardería (RF12) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 6
31 | 6.2 | Registro de paseos (RF13) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 6
32 | 6.3 | Reserva online pública (RF08) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 6
33 | 6.4 | Página pública de servicios | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 6
34 | 6.5 | Sistema de notificaciones internas (RF16) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 6
FASE 7 — Reportes y Análisis (Sprint 5)
35 | 7.1 | Reporte financiero con gráficas (RF17) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 7
36 | 7.2 | Reporte de servicios por mascota (RF14) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 7
37 | 7.3 | Exportaciones CSV/JSON/PDF (RF22) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 7
38 | 7.4 | Sistema de auditoría (RF23) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 7
FASE 8 — Configuración y Administración (Sprint 6)
39 | 8.1 | Roles de usuario admin/user (RF18) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 8
40 | 8.2 | Multi-sucursal (RF24) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 8
41 | 8.3 | Panel de configuración (RF25) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 8
42 | 8.4 | Gestión de usuarios y asignación de roles | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 8
43 | 8.5 | Persistencia de usuarios en Supabase | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 8
FASE 9 — Emails y Comunicaciones (Sprint 7)
44 | 9.1 | Configuración SMTP Gmail SSL | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 9
45 | 9.2 | Email confirmación de reserva al cliente | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 9
46 | 9.3 | Email alerta al admin (nueva reserva) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 9
47 | 9.4 | Email confirmación de cita | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 9
48 | 9.5 | Email recibo de pago | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 9
49 | 9.6 | Email alerta de vacuna vencida | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 9
50 | 9.7 | Email recordatorio de cita (manual) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 9
51 | 9.8 | Botón de prueba de email en configuración | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 9
FASE 10 — Calidad y Optimización (Sprint 8)
52 | 10.1 | Diseño responsive (móvil) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 10
53 | 10.2 | Sidebar con menú hamburguesa en móvil | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 10
54 | 10.3 | Paginación en tablas principales | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 10
55 | 10.4 | Auto-refresh del Dashboard (60 segundos) | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 10
56 | 10.5 | Dashboard con alertas de salud | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 10
57 | 10.6 | Manejo de errores y estados de carga | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 10
FASE 11 — Documentación
58 | 11.1 | README.md | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 11
59 | 11.2 | Acta de proyecto | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 11
60 | 11.3 | Plan de actividades | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 11
61 | 11.4 | Manual de usuario | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 11
62 | 11.5 | Manual técnico | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 11
63 | 11.6 | Documentación de análisis y diseño | Desarrollador | ✅ Completado | FASE 11
RESUMEN DE PROGRESO
Fase | Nombre | Total actividades | Completadas | %
1 | Análisis y Planificación | 6 | 6 | 100%
2 | Configuración del Entorno | 6 | 6 | 100%
3 | Módulos Base | 6 | 6 | 100%
4 | Módulos Clínicos | 6 | 6 | 100%
5 | Módulos Financieros | 5 | 5 | 100%
6 | Módulos Operativos | 5 | 5 | 100%
7 | Reportes y Análisis | 4 | 4 | 100%
8 | Configuración y Administración | 5 | 5 | 100%
9 | Emails y Comunicaciones | 8 | 8 | 100%
10 | Calidad y Optimización | 6 | 6 | 100%
11 | Documentación | 6 | 6 | 100%
| TOTAL | 63 | 63 | 100%