## Cronograma
CaniVet - Cronograma General del Proyecto
Planificacion por fases, responsables, estado y distribucion semanal de trabajo para la plataforma CaniVet.
# | Codigo | Actividad | Responsable | Estado | Fase | Semana inicio | Semana fin | Duracion | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
FASE 1 - Analisis y Planificacion
1 | 1.1 | Levantamiento de requerimientos | Desarrollador | Completado | FASE 1 | 1 | 1 | 1 | bar: S1 to S8
2 | 1.2 | Definicion del problema y alcance | Desarrollador | Completado | FASE 1 | 1 | 1 | 1 | bar: S1 to S8
3 | 1.3 | Identificacion de actores y necesidades | Desarrollador | Completado | FASE 1 | 1 | 1 | 1 | bar: S1 to S8
4 | 1.4 | Definicion de objetivos generales y especificos | Desarrollador | Completado | FASE 1 | 1 | 1 | 1 | bar: S1 to S8
5 | 1.5 | Analisis de requerimientos funcionales | Desarrollador | Completado | FASE 1 | 1 | 2 | 2 | bar: S1 to S8
6 | 1.6 | Analisis de requerimientos no funcionales | Desarrollador | Completado | FASE 1 | 1 | 2 | 2 | bar: S1 to S8
FASE 2 - Diseno y Arquitectura
7 | 2.1 | Diseno del modelo de datos base | Desarrollador | Completado | FASE 2 | 2 | 2 | 1 | bar: S1 to S8
8 | 2.2 | Estructura de carpetas frontend y backend | Desarrollador | Completado | FASE 2 | 2 | 2 | 1 | bar: S1 to S8
9 | 2.3 | Definicion de arquitectura desacoplada | Desarrollador | Completado | FASE 2 | 2 | 2 | 1 | bar: S1 to S8
10 | 2.4 | Diseno de interfaces administrativas | Desarrollador | Completado | FASE 2 | 2 | 3 | 2 | bar: S1 to S8
11 | 2.5 | Diseno de flujo de autenticacion y sesiones | Desarrollador | Completado | FASE 2 | 3 | 3 | 1 | bar: S1 to S8
FASE 3 - Configuracion del Entorno
12 | 3.1 | Configuracion del proyecto React + Vite | Desarrollador | Completado | FASE 3 | 3 | 3 | 1 | bar: S1 to S8
13 | 3.2 | Configuracion del backend Flask | Desarrollador | Completado | FASE 3 | 3 | 3 | 1 | bar: S1 to S8
14 | 3.3 | Configuracion de Supabase y servicios base | Desarrollador | Completado | FASE 3 | 3 | 4 | 2 | bar: S1 to S8
15 | 3.4 | Configuracion de variables de entorno | Desarrollador | Completado | FASE 3 | 3 | 4 | 2 | bar: S1 to S8
FASE 4 - Autenticacion y Seguridad
16 | 4.1 | Modulo de registro de usuarios | Desarrollador | Completado | FASE 4 | 4 | 4 | 1 | bar: S1 to S8
17 | 4.2 | Inicio de sesion y persistencia de usuario | Desarrollador | Completado | FASE 4 | 4 | 4 | 1 | bar: S1 to S8
18 | 4.3 | Rutas protegidas y redireccionamiento | Desarrollador | Completado | FASE 4 | 4 | 4 | 1 | bar: S1 to S8
19 | 4.4 | Roles, permisos y control de acceso | Desarrollador | Completado | FASE 4 | 4 | 4 | 1 | bar: S1 to S8
FASE 5 - Modulos Base del Sistema
20 | 5.1 | CRUD de clientes | Desarrollador | Completado | FASE 5 | 4 | 5 | 2 | bar: S1 to S8
21 | 5.2 | CRUD de mascotas | Desarrollador | Completado | FASE 5 | 5 | 5 | 1 | bar: S1 to S8
22 | 5.3 | CRUD de citas | Desarrollador | Completado | FASE 5 | 5 | 5 | 1 | bar: S1 to S8
23 | 5.4 | CRUD de servicios | Desarrollador | Completado | FASE 5 | 5 | 5 | 1 | bar: S1 to S8
24 | 5.5 | CRUD de pagos | Desarrollador | Completado | FASE 5 | 5 | 6 | 2 | bar: S1 to S8
25 | 5.6 | CRUD de inventario | Desarrollador | Completado | FASE 5 | 6 | 6 | 1 | bar: S1 to S8
FASE 6 - Modulos Complementarios
26 | 6.1 | Modulo de suscripciones | Desarrollador | En progreso | FASE 6 | 6 | 6 | 1 | bar: S1 to S8
27 | 6.2 | Modulo de guarderia | Desarrollador | En progreso | FASE 6 | 6 | 6 | 1 | bar: S1 to S8
28 | 6.3 | Modulo de paseos | Desarrollador | En progreso | FASE 6 | 6 | 6 | 1 | bar: S1 to S8
29 | 6.4 | Vacunas e historial clinico | Desarrollador | En progreso | FASE 6 | 6 | 7 | 2 | bar: S1 to S8
30 | 6.5 | Facturas, pagos online y fotos de servicio | Desarrollador | En progreso | FASE 6 | 6 | 7 | 2 | bar: S1 to S8
FASE 7 - Reportes y Control
31 | 7.1 | Modulo de reportes financieros y operativos | Desarrollador | En progreso | FASE 7 | 7 | 7 | 1 | bar: S1 to S8
32 | 7.2 | Filtros por sucursal y contexto de datos | Desarrollador | En progreso | FASE 7 | 7 | 7 | 1 | bar: S1 to S8
33 | 7.3 | Notificaciones, correo y contacto | Desarrollador | Completado | FASE 7 | 7 | 7 | 1 | bar: S1 to S8
34 | 7.4 | Auditoria y seguimiento de acciones | Desarrollador | En progreso | FASE 7 | 7 | 7 | 1 | bar: S1 to S8
FASE 8 - Pruebas y Ajustes
35 | 8.1 | Pruebas de autenticacion | Desarrollador | En progreso | FASE 8 | 7 | 8 | 2 | bar: S1 to S8
36 | 8.2 | Pruebas de formularios y validaciones | Desarrollador | En progreso | FASE 8 | 7 | 8 | 2 | bar: S1 to S8
37 | 8.3 | Pruebas de endpoints principales | Desarrollador | En progreso | FASE 8 | 7 | 8 | 2 | bar: S1 to S8
38 | 8.4 | Correccion de errores detectados | Desarrollador | En progreso | FASE 8 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
FASE 9 - Documentacion Funcional
39 | 9.1 | Acta de proyecto | Desarrollador | Completado | FASE 9 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
40 | 9.2 | Plan de actividades | Desarrollador | Completado | FASE 9 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
41 | 9.3 | Cronograma en Excel | Desarrollador | En progreso | FASE 9 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
42 | 9.4 | Manual de usuario | Desarrollador | En progreso | FASE 9 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
FASE 10 - Documentacion Tecnica
43 | 10.1 | Manual tecnico | Desarrollador | En progreso | FASE 10 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
44 | 10.2 | Analisis y diseno del sistema | Desarrollador | En progreso | FASE 10 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
45 | 10.3 | README del proyecto | Desarrollador | En progreso | FASE 10 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
FASE 11 - Entrega Final
46 | 11.1 | Revision general de entregables | Desarrollador | Pendiente | FASE 11 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
47 | 11.2 | Organizacion del paquete documental | Desarrollador | Pendiente | FASE 11 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
48 | 11.3 | Preparacion para sustentacion o entrega | Desarrollador | Pendiente | FASE 11 | 8 | 8 | 1 | bar: S1 to S8
Leyenda: Completado = actividad cerrada ¦ En progreso = actividad en desarrollo ¦ Pendiente = actividad prevista para cierre. Las columnas S1-S8 representan semanas del cronograma.