# Plan de Actividades

Cronograma de desarrollo y documentacion del proyecto CaniVet

| Proyecto | CaniVet - Sistema de Gestion Canina y Veterinaria |
| --- | --- |
| Metodologia | Iterativa con entregas por modulo |
| Duracion estimada | 8 semanas |
| Fecha de elaboracion | Mayo 2026 |

# 1. Objetivo del plan

Organizar las actividades del proyecto CaniVet por fases, asignando resultados esperados y estableciendo una secuencia logica de trabajo desde el levantamiento de requerimientos hasta la entrega final de la plataforma y su documentacion.

Este documento presenta una vision estructurada del trabajo necesario para ejecutar el proyecto. Su finalidad no es solo listar tareas, sino mostrar la secuencia metodologica, la dependencia entre actividades y la relacion entre cada fase de trabajo y los entregables finales.

# 2. Fases del proyecto

• Analisis de necesidades y definicion del alcance.

• Diseno de arquitectura, modelo de datos e interfaces.

• Desarrollo del frontend, backend y persistencia.

• Integracion de autenticacion, correo, reportes y pagos.

• Pruebas funcionales, correcciones y documentacion.

La division por fases permite que el proyecto mantenga orden metodologico y que cada bloque de trabajo produzca resultados verificables antes de pasar al siguiente. Esto evita que la implementacion avance sin una base analitica suficiente y facilita identificar retrasos o dependencias no resueltas.

# 3. Actividades por fase

| No. | Actividad | Descripcion | Responsable | Duracion | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de informacion | Identificacion de procesos clinicos, operativos y administrativos. | Equipo de desarrollo | 3 dias | Requerimientos iniciales | Completado |
| 2 | Analisis del sistema | Definicion de modulos, actores, flujos y reglas de negocio. | Equipo de desarrollo | 3 dias | Analisis funcional | Completado |
| 3 | Diseno de base de datos | Modelado de tablas para clientes, mascotas, citas, pagos, inventario y usuarios. | Equipo de desarrollo | 4 dias | Migraciones SQL | Completado |
| 4 | Diseno de interfaz | Estructura de layouts publicos y administrativos con navegacion lateral. | Equipo de desarrollo | 4 dias | Pantallas base | Completado |
| 5 | Configuracion de autenticacion | Implementacion de login, registro, verificacion de sesion y rutas protegidas. | Equipo de desarrollo | 4 dias | Modulo de acceso | Completado |
| 6 | CRUD de clientes y mascotas | Registro, consulta, actualizacion y eliminacion de datos principales. | Equipo de desarrollo | 5 dias | Modulos operativos | Completado |
| 7 | CRUD de citas y servicios | Programacion de agenda, servicios y flujo de atencion. | Equipo de desarrollo | 4 dias | Agenda funcional | Completado |
| 8 | Pagos e inventario | Control de cobros, stock y movimientos relacionados. | Equipo de desarrollo | 5 dias | Operaciones financieras y stock | Completado |
| 9 | Suscripciones, guarderia y paseos | Extensiones de servicios complementarios. | Equipo de desarrollo | 4 dias | Servicios avanzados | En progreso |
| 10 | Reportes y auditoria | Paneles, tablas exportables y vistas analiticas. | Equipo de desarrollo | 4 dias | Modulo de reportes | En progreso |
| 11 | Correo y contacto | Envio de correos desde formularios y eventos del sistema. | Equipo de desarrollo | 2 dias | Notificaciones | Completado |
| 12 | Pruebas y correcciones | Validacion de formularios, rutas y respuestas del backend. | Equipo de desarrollo | 4 dias | Version estable | En progreso |
| 13 | Documentacion final | Preparacion de acta, manuales, README y analisis/diseno. | Equipo de desarrollo | 4 dias | Paquete documental | Completado |

# 4. Cronograma resumido por semanas

| Semana | Actividades clave |
| --- | --- |
| Semana 1 | Levantamiento de informacion, analisis del problema y definicion del alcance. |
| Semana 2 | Diseno de base de datos, arquitectura y prototipo de interfaz. |
| Semana 3 | Autenticacion, registro, login y control de acceso. |
| Semana 4 | CRUD de clientes, mascotas, citas y servicios. |
| Semana 5 | Pagos, inventario, contacto y servicios complementarios. |
| Semana 6 | Reportes, exportaciones y auditoria. |
| Semana 7 | Pruebas funcionales, validaciones y ajustes. |
| Semana 8 | Documentacion, presentacion y entrega final. |

# 5. Criterios de control de actividades

• Toda actividad debe producir un entregable o evidencia verificable.

• Las actividades de desarrollo deben apoyarse en validaciones y pruebas basicas.

• Las actividades de documentacion deben reflejar el estado real del proyecto.

• Las tareas criticas deben priorizarse sobre mejoras cosmeticas o extensiones no obligatorias.

Estos criterios permiten convertir el plan de actividades en un instrumento de gestion y no solo en una lista descriptiva. La idea es que cada tarea pueda medirse, justificarse y relacionarse con un resultado concreto dentro del avance del proyecto.

# 6. Dependencias entre actividades

Varias actividades del proyecto dependen directamente de otras. Por ejemplo, la construccion de reportes requiere que los modulos base ya produzcan datos consistentes; del mismo modo, la documentacion tecnica debe apoyarse en decisiones de arquitectura ya definidas y la documentacion de usuario necesita que las pantallas principales se encuentren razonablemente estables.

Reconocer estas dependencias es importante porque evita una planificacion irreal. No todas las tareas pueden desarrollarse en paralelo con el mismo nivel de profundidad, y en proyectos administrativos suele ser preferible estabilizar primero el flujo principal antes de refinar extensiones.

# 7. Observaciones finales

El plan de actividades refleja una implementacion incremental. La prioridad se concentra en los modulos obligatorios del proyecto: autenticacion, CRUD, reportes, filtrado de datos, envio de correos, buenas practicas y documentacion. Los servicios complementarios se integran sin comprometer la base administrativa del sistema.

Las actividades de documentacion se consideran parte central del desarrollo y no una etapa secundaria. Por esa razon, la elaboracion del acta, manuales, README, analisis y cronograma se contempla como trabajo formal de cierre y sustentacion del proyecto.

En resumen, este documento organiza el trabajo del proyecto de forma razonable y defendible. Sirve como apoyo para presentar el proceso de desarrollo, justificar tiempos y mostrar que la ejecucion del sistema responde a una secuencia de trabajo planificada.